## FINANCIERO
¦
CRONOGRAMA FINANCIERO
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 3089.75 |  |  | 3089.75
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 139941.43 |  |  | 139941.43
Arquitectura |  | 45518.935 | 45518.935 |  | 91037.87
Evacuacion pluvial |  |  | 14888.7 |  | 14888.7
Inslataciones Electricas |  |  | 5802.31 |  | 5802.31
Flete Terrestre |  | 3500 |  |  | 3500
Subtotal (S/.) |  | 192050.115 | 66209.945 |  | 258260.06
Gastos generales |  | 9668.355 | 9668.355 |  | 63017.78
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 221931.25 | 96091.08 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 388994.16

## FISICO
¦
CRONOGRAMA FISICO
ACCIONES | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes4 |  |  |  | Costo total (soles)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Obras preliminares | [16 empty] | 3089.75 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
COBERTURA METALICA
Estructuras | [16 empty] | 139941.43 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Arquitectura | [16 empty] | 91037.87 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Instalaciones Sanitarias | [16 empty] | 14888.7 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Inslataciones Electricas | [16 empty] | 5802.31 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Flete Terrestre | [16 empty] | 3500 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Subtotal (S/.) | [16 empty] | 258260.06
Gastos generales | [16 empty] | 63017.78 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Supervisión | [16 empty] | 24961.5
Gestion de Proyecto | [16 empty] | 15464.06
Expediente técnico | [16 empty] | 10000 | bar: Mes1 S1 to Mes1 S4
Liquidación | [16 empty] | 17290.75 | bar: Mes4 S1 to Mes4 S4
Subtotal (S/.)
| 10000 |  |  |  | 221931.25 |  |  |  | 96091.08 |  |  |  | 17290.75
TOTAL (S/.) | [16 empty] | 388994.16