## FINANCIERO
Cronograma de inversión IOARR: “OOPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCION ADUCATIVA PRIMARIA N° 54394 "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DISTRITO - CURPAHUASI, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO – APURIMAC”
CRONOGRAMA FINANCIERO
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 3089.75 |  |  | 3089.75
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 109453.77 |  |  | 109453.77
Arquitectura |  | 34573.71 | 34573.71 |  | 69147.42
Instalaciones Sanitarias |  |  | 14888.7 |  | 14888.7
Inslataciones Electricas |  |  | 5802.31 |  | 5802.31
Flete Terrestre |  | 3500 |  |  | 3500
Subtotal (S/.) |  | 150617.23 | 55264.72 |  | 205881.95
Gastos generales |  | 9668.355 | 9668.355 |  | 63017.78
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 180498.365 | 85145.855 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 336616.05

## FISICO
Cronograma de inversión IOARR: “OOPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCION ADUCATIVA PRIMARIA N° 54394 "SEÑOR DE LOS MILAGROS" DISTRITO - CURPAHUASI, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO – APURIMAC”
CRONOGRAMA FISICO
ACCIONES | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes4 |  |  |  | Costo total (soles)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Obras preliminares | [16 empty] | 3089.75 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
COBERTURA METALICA
Estructuras | [16 empty] | 109453.77 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Arquitectura | [16 empty] | 69147.42 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Instalaciones Sanitarias | [16 empty] | 14888.7 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Inslataciones Electricas | [16 empty] | 5802.31 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Flete Terrestre | [16 empty] | 3500 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Subtotal (S/.) | [16 empty] | 205881.95
Gastos generales | [16 empty] | 63017.78 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Supervisión | [16 empty] | 24961.5
Gestion de Proyecto | [16 empty] | 15464.06
Expediente técnico | [16 empty] | 10000 | bar: Mes1 S1 to Mes1 S4
Liquidación | [16 empty] | 17290.75 | bar: Mes4 S1 to Mes4 S4
Subtotal (S/.)
| 10000 |  |  |  | 180498.365 |  |  |  | 85145.855 |  |  |  | 17290.75
TOTAL (S/.) | [16 empty] | 336616.05